苏州市吴江区交通工程建设指挥部文件 吴交指〔2017〕6号

关于下发《苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设工程安全生产费用使用管理细则》

的通知

区交通建设工程各参建单位：

为加强苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设工程安全生产费用管理，规范安全生产费用使用，建立安全生产投入长效机制，改善施工作业条件，减少施工伤亡事故，切实保障施工人员人身安全，现下发《苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设工程安全生产费用使用管理细则》，请各施工单位根据规定要求编制相应的安全生产费用使用总体计划、年度计划、月度计划，并及时报监理审批备案，并且严格按照计划实施；各监理单位要做好安全经费的审核确认工作，并监督施工单位的落实情况，保证安全经费的有效使用；跟踪审计等单位按照本细则要求进行安全生产费用的审核。本细则自发布之日起正式施行，《苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设工程安全生产费用使用管理细则》（吴交指字〔2015〕18号）同时废止。

附件：《苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设工程安全生产费用使用管理细则》

苏州市吴江区交通工程建设指挥部

2017年6月23日

（此件公开发布）

苏州市吴江区交通工程建设指挥部建设

工程安全生产费用使用管理细则

第一章  总  则

第一条  为加强苏州市吴江区交通工程建设指挥部（以下简称交通工程指挥部）建设工程安全生产费用管理，规范安全生产费用使用，建立安全生产投入长效机制，改善施工作业条件，减少施工伤亡事故，切实保障施工人员人身安全，根据新的《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)、国务院《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、财政部和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号文）、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规[2012]9号文）、《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》（2016年版）等有关规定，制定本细则。

第二条  在本区境内由交通工程指挥部作为建设主体依法进行招投标的交通建设工程的新建、改建、扩建（包括交通房建、机电、绿化）以及拆除、加固等建设项目应当遵守本细则。

第三条  本细则所称交通建设工程安全生产费用（以下简称“安全生产费用”）是指交通施工单位按照有关规定和施工安全标准，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用。

第四条	 工程监理单位应当建立健全《安全生产费用审查制度》，要求施工单位开工前及时申报安全生产费用总体计划，每月申报下月安全生产费用使用计划，对施工单位安全生产费用的计划、使用、计量等进行审查审批，监督施工单位按照国家和省有关规定以及合同约定组织安全生产。监理单位发现施工单位在施工现场存在安全隐患、未落实安全生产费用或不及时申报安全生产费用使用情况的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理单位可暂时停止工程款的计量支付，并及时向建设单位报告。

第五条  施工单位应当按照国家和省有关规定以及合同约定规范使用安全生产费用，实行专款专用，独立核算。施工单位应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限，存在分包的，在分包合同中应明确安全生产费用管理，并明确各自使用职责、管理措施。施工单位应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占，禁止采用虚报等手段套取安全生产费用，对违反本管理细则，采用虚报、延迟申报等手段套取安全生产经费的，将在履约考核、信用评价时予以相应处罚。

第二章  安全生产费用的使用

第六条  安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用（对应附件：安全生产费用使用清单）：

- 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出

（1）施工现场安全防护费。施工现场安全防护主要指洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；防止物体、人员坠落而设的安全网、棚；其他与工程有关的交叉作业防护；防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防风、防地质灾害；有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备。

（2）警示、照明等灯具费。警示、照明等灯具主要指施工车辆、船舶、机械、构造物的示警灯、危险报警闪光灯、施工区域内夜间警示灯、照明灯等灯具。

（3）警示标志、标牌费。警示标志、标牌主要指各类警告、提醒、指示等标志、标牌。

（4）安全用电防护费。安全用电防护主要指各种用电专用开关、室外使用的开关与插座外装防水箱、高压安全用具、漏电保护等设施。

（5）施工现场围护费。施工现场围护主要指改、扩建工程施工围档；施工现场高压电塔、杆围护；施工现场光缆的围护等。对施工围档有特殊要求路段的围档费用不在此列。

（6）其它安全防护设备与设施费。指未包括在以上范围之内的，但建设单位与监理单位认为应计入安全生产费的其它安全防护设备与设施的完善、改造和维护等费用。

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出

（1）应急救援器材、设备配备、维护、保养费。应急救援器材、设备主要指灭火器、消防斧等小型消防器材；急救箱、急救药品、救生衣、救生圈、应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备。救生船、消防车、救护车等大型救援设备不在此列。

（2）应急演练费。由建设单位或施工单位依据应急预案，模拟应对突发事件组织的应急救援活动中应由施工单位分担或由施工单位自行负责的部分或全部费用。

（三）重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

（1）重大危险源和事故隐患评估费。由建设单位、政府相关行政主管部门组织的，或者施工单位委托专业安全评估单位对项目重大危险源、重大事故隐患进行评估所发生的相关费用。

（2）重大危险源监控费。对项目重大危险源进行日常监控所发生的相关费用，由施工单位在投标时予以考虑，不单独列支。

（3）重大事故隐患整改费。根据建设单位、政府相关行政主管部门或者专业安全评估单位出具的评估报告对项目重大事故隐患进行整改所发生的相关费用。

（四）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出

（1）日常安全检查费。施工单位专职安全员日常安全巡视所发生的车辆与相关器材使用费，车辆与器材的购置费用不在此列。

（2）专项安全检查费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全进行检查所支付的相关费用。

（3）安全生产评价费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目安全施工专项方案进行讨论、论证、评估、评价所支付的相关费用，不包括新建、改建、扩建项目安全评价。

（4）安全生产标准化建设费。因为承包人按照有关规定或者合同约定进行安全方面的标准化建设所增加的费用。

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

安全防护物品配备费。施工单位根据有关规定在日常施工中必须配备的安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等安全防护物品的购置费用。

（六）安全生产宣传、教育、培训支出

（1）安全生产宣传费。包括制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用。

（2）安全生产教育、培训费。包括施工单位对施工人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费；安全报纸、杂志订阅或购置费；安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用。

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用是指施工单位配合相关科研机构，对其安全生产方面的新技术、新标准、新工艺、新装备等研究成果进行试用而发生的相关管理、配合费用。

（八）安全设施及特种设备检测检验支出

（1）安全设施检测检验费。施工单位对拟投入本项目的安全设施送交或邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。

（2）特种设备检测检验。施工单位根据有关规定对拟投入本项目的特种设备邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。

（九）其他与安全生产直接相关的支出

（1）办公用品费。专指专职安全员办公用计算机、照相器材等办公必须的设施配备费用。

（2）雇工费。指为保障施工安全，对施工现场进出口部位进行交通管制而雇佣交通协管人员进行交通疏导和维护所支出的人工费用。

（3）其它费用。指在招投标时不可预见的，在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在安全生产费中列支的其它与安全生产直接相关的费用。

第七条  施工单位在以下范围内发生与安全生产相关的费用，均不列入安全生产费用，按正常工程费用渠道列支。

（一）设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出。

（1）属于施工工艺要求，应当由施工单位在施工组织设计内综合考虑，并且计入相应工程综合单价的相关安全防护设施设备的购置、制作、安装等费用；

（2）非正常损耗（如质量不合格、失窃）导致的安全设备与设施的补充费用；

（3）因第三方责任损坏（如被车撞毁），可向第三方索赔的费用，已由第三方予以赔偿的；

（4）非安全专用的防护设备、设施的维修保养费用；

（5）其它建设单位或监理单位认定的不属于安全防护设施设备完善、改造和维护的费用。

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出费用

（1）非正常损耗（如质量不合格、失窃）导致的相关更新与补充费用；

（2）由建设单位组织的应急演练中应由建设单位承担的费用；

（3）安全事故发生后所发生的救援、现场清理、人员接待、伤害赔偿与补助、抚恤金、罚款等与之相关的费用；

（4）其它建设单位或监理单位认定的不属于应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品的费用。

（三）重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

（1）因施工单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定导致的重大事故隐患的评估、整改等费用；

（2）施工单位超出有资质单位出具的评估报告要求标准发生的整改费用（仅超出标准部分）；

（3）重大危险源发生起火、爆炸、毒气泄漏而发生的救援、善后处理等费用；

（4）行政主管部门因项目对重大危险源、重大事故隐患管理不到位等原因处以的罚款；

（5）其它建设单位或监理单位认定的不属于重大危险源和事故隐患的评估、整改的费用；

（6）对施工过程进行监控所发生的相关费用。

（四）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出

（1）施工单位为配合建设单位、政府相关行政主管部门的安全生产检查所发生的费用；

（2）施工单位为迎接其上级单位所组织的安全生产检查所发生的费用；

（3）由建设单位聘请的专业安全机构或专家对项目安全生产情况进行检查所发生的费用；

（4）施工单位有标准化建设要求的，属于标准化建设范围内建设单位已经单列标准化建设专项费用的，不另行支付。

（5）其它建设单位或监理单位认定的不属于安全生产检查与评价的费用。

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

（1）职工防寒防暑物品费用；

（2）施工单位应当为施工人员办理的团体人身意外伤害险或个人意外伤害险、工伤保险、医疗保险等保险费用；

（3）施工单位应当为职工提供的体检、职业病防治等费用；

（4）其它建设单位或监理单位认定的不属于现场作业人员安全防护物品的费用。

（六）安全生产宣传、教育、培训支出

（1）施工单位安全三类人员和特种作业人员的岗前培训、考核、办证、复审、继续教育等费用；

（2）其它建设单位或监理单位认定的不属于安全生产宣传、教育、培训的费用。

（七）其它

（1）相关安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研究、开发等前期费用不在安全生产费用中计列。

（2）除特种设备外的施工机械、设备的检测检验费用不在安全生产费用中计列，由施工单位计入其它相应报价。

（3）因进场特种设备无特种设备检测检验合格证（或过期）而发生的首次检测检验费用不在安全生产费用中计列。

第三章  安全生产费用的支付

第八条  安全生产费用支付的前提条件是施工单位安全生产各项管理制度健全，贯彻落实到位，防护措施有效；项目部及时制定安全生产费用总体使用计划及月度使用计划并报监理组审核后同意实施，计划应与施工进度相匹配；项目部专职安全员顶岗到位等。当不满足以上条件时，监理单位可暂不同意支付安全生产费用，直至监理工程师验收合格后，进入支付程序。

第九条  施工单位在工程实施过程中每月根据实际情况编制本计量周期投入使用的安全生产费用使用报表、计量申请表和下期使用计划，安全生产费用申报须包括但不限于（安全防护设置材料数量表（含尺寸、材质）、合格证（如有）、项目部及监理组验收记录表，现场设置平面图、现场拍摄带有日期的彩色照片），经专职安全员与项目经理签字并盖章后报送监理单位审核，监理组与每月度计量同期进行审核，附属工程可以按照施工工期分三次完成申报和计量，无故延迟申报的部分不予计量。

第十条  监理单位收到施工单位报送的安全生产费用使用报表、计量申请表和使用计划后，应当与工程款同步完成审核工作，报送建设单位。

第十一条  监理单位应及时敦促施工单位安全生产费用的使用，在工程实施过程中施工单位未按照约定落实安全生产措施且未每月及时申报安全生产费用的，监理单位可以责令暂停施工或者暂停支付工程款，直至施工单位完成整改，由监理单位督促整改并验收合格。

第十二条  安全生产费用的计量与支付应当采用以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式进行。能够以具体单位数量进行计量的安全生产费用，应当采用现场计量、按实支付的方式进行计量与支付。无法以具体单位数量进行计量的，或者采用具体单位数量计量难度较大的安全生产费用，可以采用总额包干、分期支付的方式进行计量与支付，但该部分费用合计应当控制在合同中安全生产费用总额的15%以内。

第十三条  采用现场按实计量的安全生产费用由施工单位提供合法合格的发票原件，以及合同或调拨单、影像资料等证明材料（发票抬头与单位名称和相应施工标段对应（例：XX公司-XX工程施工项目部，或在发票备注中反映标段名称）。所有凭证应当经施工单位专职安全员验收，项目经理确认，监理单位现场确认签字后，报送建设单位认可。

采用总额包干的安全生产费用计量由施工单位提供使用人签字、图像、影像等材料，并经施工单位专职安全员验收，项目经理确认，监理单位审核，建设单位认可后，根据合同约定的要求办理。

第十四条  采用现场计量支付的安全生产防护用具及设施以现场实际购买并使用的新的安全防护用具或设施为准给予计量，现场所使用旧的安全防护用具或设施（须符合现场安全使用要求，不符合要求的一律清退）不予计量（清单中另有约定的除外）。

第十五条  现场安全费用使用项目按照附件清单进行计量，在附件清单未列出的应予计量的安全生产费用项目，可以由施工单位申报、监理组和财审部门审核、经建设单位审批后按实计量。

第十六条  发生设计变更，合同总金额的变更量超出10%上下浮动范围，施工单位应当在变更资料中同时明确安全生产费用的变更数量（以合同总金额超出10%范围以外的部分的按照合同约定变更），并且与变更资料同步上报，经批准后由建设单位在工程量清单中予以调整。

第十七条	 除设计变更增补安全生产费用外，经建设单位联合相关部门召开专题会议并认定有特殊要求的、施工安全风险较大的工程施工单位安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，合同约定处理方式的，由建设单位与施工单位依据合同约定处理；合同未约定的，经监理单位审核确认满足“平安工地”建设考核标准的，达到工程安全创建目标的，并经建设单位认可后，超出部分可以按照建设单位与施工单位各承担50%的原则，由建设单位给予增补。

第十八条	 安全生产费用实际投入使用超过合同中安全生产费用总额，除第十六、十七条规定之外，由施工单位自行承担。施工单位已经按照相关规定落实安全生产措施，但安全生产费用实际投入使用少于合同中安全生产费用总额，经监理单位核实，余额部分建设单位不予支付。

第四章  附  则

第十九条  本细则由苏州市吴江区交通工程建设指挥部负责解释。

第二十条  本细则自发布之日起施行。

附件：安全生产费用使用清单

附件：

安全生产费用使用清单

| 子目 编号 | 子目名称 |  | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场安全防护费 |  |  |  |  |
| 1-1 | 洞口、临边安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-1-1 | 洞口防护 | 木质盖板 | m3 | 2000 | 用于现场洞口、坑槽、桩孔等处的安全防护，必要时应上锁。（新购置计量，旧的不计） |
|  |  | 钢质盖板 | 吨 | 6000 |  |
|  |  | 钢筋网片 | m2 | 100 |  |
| 1-1-2 | 临边防护 |  | m | 80 | 现场泥浆池、取土坑等基坑（槽），悬崖，陡坎，作业平台，施工过程中形成的临边等处的临边防护,按租赁费计价。标准构造：建筑钢管搭设，上杆1.2m，下杆居中，栏杆柱间距不大于2m，18cm挡脚板（作业平台用），悬挂密目式安全网，刷红白相间油漆。（建造过程中所用材料不另行计量） |
| 1-2 | 高处作业防护安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-2-1 | 施工斜道、水平通道 |  | m | 300 | 人员上下斜道，建筑钢管搭设，宽度不小于1m，坡度不大于1:3，满铺脚手板，定防滑条，栏杆上杆1.2m，下杆居中，栏杆柱间距不大于2m，18cm挡脚板，悬挂密目式安全网，刷红白相间油漆；跨越中分带等处水平通道，型钢搭设，满足强度、刚度及稳定性要求，宽度不小于1m，满铺脚手板，定防滑条，栏杆上杆1.2m，下杆居中，栏杆柱间距不大于2m，18cm挡脚板，悬挂密目式安全网、红白相间油漆。（建造过程中所用材料不另行计量） |
| 1-2-2 | 自制钢质爬梯 |  | m | 400 | 型钢搭设，满足强度、刚度及稳定性要求。宽度不小于0.9m，坡度不应大于1:1，通道临边应设置防护栏杆、密目式安全网，踏步间距不大于0.25m，踏步宽度不小于0.25m，宜采用花纹钢板。（建造过程中所用材料不另行计量，符合现场要求的不管新旧统一给予计量） |
| 1-2-3 | 装配式爬梯 |  | m | 500 | 专业厂家生产或加工的装配式爬梯（以楼梯长度计，符合现场要求的不管新旧统一给予计量） |
| 1-2-4 | 安全网 | 密目安全网 | 张 | 50 | 1.8m*6m（计量需提供发票） |
|  |  | 尼龙平网 | 张 | 200 | 3m*6m（计量需提供发票） |
| 1-2-5 | 脚手板 |  | m3 | 2000 | 常用木质脚手板，厚度不小于 5cm，宽度不小于30 cm。 |
| 1-3 | 交叉作业安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-3-1 | 下侧人行通道或作业面防护棚 |  | m2 | 500 | 上下层同时作业时或在上层作业面（点）物体坠落范围内，在下侧人行通道或作业面搭设的防护棚。建筑钢管或型钢搭设，顶板可采用竹胶板（厚1.8cm）或竹篱笆(2层)等材料。（建造过程中所用材料不另行计量） |
| 1-3-2 | 阻燃安全网 |  | 张 | 100 | 交叉作业使用的阻燃型安全网1.8m*6m（计量需提供发票） |
| 1-3-3 | 门洞顶板 | 竹胶板 | m2 | 30 | 跨路支架门洞防物体坠落的顶板(新购置，旧的不计) |
|  |  | 竹篱笆 | m2 | 10 |  |
|  |  | 木板 | m3 | 2000 |  |
| 1-3-4 | 防撞墩 |  | m3 | 450 | 跨路支架门洞处素混凝土防撞墩 |
| 1-3-5 | 防撞钢管桩 |  | m | 900 | 用于水上施工防船舶或漂浮物碰撞的钢管防撞桩（直径80cm，壁厚8mm），包括打设、拔除费用。（符合现场要求的不管新旧统一给予计量） |
| 1-3-6 | 橡胶减速带 |  | m | 150 | 跨路门洞处控制车辆速度的橡胶减速带（计量需提供发票） |
| 1-3-7 | 限高限宽门架 |  | 处 | 8000 | 限高限宽门架规格60cm*80cm，宽7m，高5m。（符合现场要求的不管新旧统一给予计量） |
| 1-3-8 | 交通维护 | 水上及陆上交通维护 |  |  | 因施工需要，由施工单位委托公安、海事等部门负责的陆上、水上交通维护。（以公安、海事等部门提供发票或行政收据为准） |
| 1-4 | 防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-4-1 | 消防器材 | 2kgABC | 只 | 80 | 施工现场各类手提式灭火器、推车式灭火器、灭火器箱、消防砂池、铁锹等。（计量需提供发票） |
|  |  | 4kgABC | 只 | 150 |  |
|  |  | 灭火器箱（中号） | 只 | 100 |  |
|  |  | 25kg推车 | 台 | 800 |  |
|  |  | 30kg推车 | 台 | 1000 |  |
|  |  | 消防砂池（含铁锹） | 处 | 600 |  |
| 1-4-2 | 氧气、乙炔库房 |  | 处 | 500 | 施工现场用于氧气、乙炔防晒的临时库房。 |
| 1-4-3 | 沥青油库、柴油油库防护设施 |  | 处 | 4000 | 施工现场用于沥青混凝土拌和场用于防烫伤的防护以及柴油油库的防护设施。 |
| 1-4-5 | 防雷设施 |  | 处 | 20000 | 施工现场起重机、龙门架、脚手架、拌和楼、水泥罐、临时用房等机具设备（构筑物）的防雷装置。（有气象部门出具的设施检定证书） |
| 1-5 | 地下工程有害气体监测、通风安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-5-1 | 鼓风机 |  | 台 | 300 | 结构物空箱内等场所作业采用的通风设备。 |
| 1-5-2 | 有毒气体探测仪 |  | 台 | 5000 | 用于桩孔、污水管道内等处有毒有害气体的检测。（计量需提供合格证及检定证书） |
| 1-5-3 | 孔内送风装置 |  | 台 | 1500 | 人工挖孔桩等孔洞内送风装置。 |
| 1-6 | 其他临时安全防护设施 |  |  |  |  |
| 1-6-1 | 交通安全设施 | 水马（1.5m*0.8m） 其他规格按面积换算 | 只 | 200 | 用于道路拼接施工、跨路施工、边通车边施工、道路交通转换施工等施工环节的各类交通安全设施。（计量需提供发票） 新泽西护栏和波形护栏符合要求的新旧统一予以计量。 |
|  |  | 警示柱 | 根 | 40 |  |
|  |  | 新泽西护栏 | 米 | 200 |  |
|  |  | 椎桶 | 只 | 50 |  |
|  |  | 隔离墩 | 只 | 100 |  |
|  |  | 橡胶端头 | 只 | 50 |  |
|  |  | 波形护栏 | 米 | 100 |  |
| 1-6-2 | 预应力防护设施 | 先张法 | 处 | 2000 | 施工现场预应力张拉区域安全防护设施，包括先张法端头防护墙、防护网，后张法防护挡板等。 |
|  |  | 后张法 | 处 | 500 |  |
| 2 | 警示、照明等灯具费 |  |  |  |  |
| 2-1 | 现场照明灯具 | 高压镝灯 | 个 | 1800 | 用于结构物施工的大面积照明。（计量需提供发票） |
|  |  | 安全电压照明灯具 | 个 | 100 | 桩孔内、潮湿等场所使用的36V以下的安全电压照明灯具。（计量需提供发票） |
| 2-2 | 警示灯具 | 夜间警示灯（太阳能导向箭头） | 个 | 2500 | 用于边通车边施工、路面施工交通转换、道路拼接等施工场所的道路交通警示。（计量需提供发票） |
|  |  | 夜间警示灯（太阳能爆闪灯） | 组 | 1600 |  |
|  |  | 警示红（黄）闪灯 | 个 | 100 | 用于坑、槽、支架门洞、通航孔等处的夜间警示。（计量需提供发票） |
|  |  | LED警示灯带 | m | 8 |  |
| 3 | 警示标志、标牌费 |  |  |  |  |
| 3-1 | 标志标牌 | 铝合金板标志标牌 | m2 | 500 | 施工现场用于禁止、警告、指令、提示、明示、公示、告知、标识、宣传教育等作用的各类标志标牌。（符合现场要求的不管新旧统一给予计量） |
|  |  | 薄钢板标志标牌 | m2 | 600 |  |
|  |  | 合成树脂板标志标牌 | m2 | 300 |  |
| 4 | 安全用电防护费 |  |  |  |  |
| 4-1 | 临时用电保护闸具 | 隔离开关 | 个 | 500 | 用于临时用电三级配电两级保护，包括隔离开关、漏电保护器等。（计量需提供发票） |
|  |  | 漏电保护器 | 个 | 800 |  |
| 4-2 | 配电箱 | 分配电箱 | 个 | 1000 | 用于用电闸具防雨、防潮、防误操作等安全防护，包括分配电箱和开关箱（含箱内电器安装板）等。（计量需提供发票） |
|  |  | 开关箱 | 个 | 150 |  |
| 4-3 | 电焊机二次侧保护装置 |  | 个 | 600 | 用于交流电焊机空载降压保护，包括箱体和箱内闸具。（计量需提供发票） |
| 4-4 | 中小型用电设备防雨防潮设施 |  | 处 | 500 | 现场临时钢筋、模板加工场所中小型用电设备的防雨防潮设施。 |
| 4-5 | 变压器围护 |  | 处 | 3000 | 用于防止非专业电工、动物及其它无关人员进入变配电场所的安全防护围栏，高度不小于1.7m。 |
| 4-6 | 高压安全用具 | 高压绝缘钳 | 个 | 400 | 用于高压、带电作业的安全防护，包括高压绝缘钳、令克棒、登高脚扣、绝缘垫等。（计量需提供发票） |
|  |  | 令克棒 | 根 | 150 |  |
|  |  | 登高脚扣 | 副 | 100 |  |
|  |  | 绝缘垫 | m2 | 180 |  |
| 5 | 施工现场维护费 |  |  |  |  |
| 5-1 | 施工围挡 | 警戒带 | m | 50 | 用于施工现场危险作业区警戒或危险部位隔离的各类围挡，可采用警戒带、彩钢板（高1.8m）、隔离栅（高1.8m）、钢丝网（高1.8m）、标准防护栏杆等设施。（计量需提供发票） |
|  |  | 彩钢板 | m | 150 |  |
|  |  | 20cm混凝土基础加彩钢板 | m | 170 |  |
|  |  | 隔离栅（钢丝网） | m | 150 |  |
|  |  | 防护栏杆 | m | 150 |  |
| B | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 |  |  |  |  |
| 1 | 应急救援器材、设备配备 | 救生圈 | 个 | 100 | 用于人员急救、现场应急等。（计量需提供发票） |
|  |  | 救生衣 | 件 | 90 |  |
|  |  | 应急灯 | 个 | 100 |  |
|  |  | 急救箱（含常规 急救药品、用品） | 个 | 300 |  |
|  |  | 担架 | 付 | 300 |  |
|  |  | 编织袋 | 个 | 1 |  |
| 2 | 应急救援器材、设备的维护、保养 |  | 总额 |  | 经每年度经安全考核符合相应的“平安工地”建设标准，每年3000元 |
| 3 | 应急演练 |  | 总额 |  | 一般演练1000元，较复杂的演练5000元 |
| C | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 |  |  |  |  |
| 1 | 重大危险源和事故隐患评估 |  | 总额 |  | 重大危险源和事故隐患评估，如在系统内召开专家评估的一次10000元；请有资质单位做评估的50000元一次。合同另有约定的除外 |
| 2 | 重大危险源监控和事故隐患 |  | 总额 |  | 重大危险源监控、事故隐患防治和重大事故隐患整改系施工项目中必须做的工作，由项目部在投标时考虑。 |
| 3 | 重大事故隐患整改 |  | 总额 |  |  |
| D | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产检查 |  | 总额 |  | 每季度经安全考核符合相应的“平安工地”建设标准，每季度2000元。 |
| 2 | 安全评价 |  | 总额 |  | 按照安全标准化及规范要求，安全评价指跨高等级航道或者高等级公路的桥梁施工而做的专项施工方案评审，由专业及有相应资质的单位所做的评审一次80000元。 |
| 3 | 安全生产咨询 |  | 总额 |  |  |
| 4 | 安全生产标准化建设及“平安工地”建设 |  | 总额 |  | 按照招标文件要求执行 |
| E | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |  |
| 1 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 |  |  |  | 按实计量（计量需提供发票） |
| F | 安全生产宣传、教育、培训 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产宣传、教育、培训 |  | 总额 |  | 安全生产宣传、教育、培训，以项目计，5000万元以内的工程0.5万元、5000万至1亿以内工程1.5万元、1亿至2亿的工程2.5万元，超过2亿的工程统一4万。包括承包人对施工人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费；安全报纸、杂志订阅或购置费；安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用；安全标语、条幅制作费等。（计量前提须工程安全考核达到相应的“平安工地”建设标准） |
| G | 新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 |  |  |  |  |
| 1 | 新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 |  | 总额 |  | 按实计量 |
| H | 安全设施和特种设备检测检验 |  |  |  |  |
| 1 | 安全设施检测检验 | 安全带 | 根 | 150 | 用于各类安全设施检测检验，包括安全带、安全网（3*6m）、压力表等。（需提供检测合同、报告、发票等证明材料） |
|  |  | 安全网 | 张 | 300 |  |
|  |  | 压力表 | 个 | 50 |  |
| 2 | 特种设备检测检验 |  | 总额 |  | 特种设备检测检验指在平安工地中要求建立一机一档的设备的检测检验（需提供检测合同、报告、发票等证明材料） |
| 3 | 扣件检测 |  | 套 | 2800 | 施工单位依据国家标准规定，对施工现场搭设的支架进行检测（需提供检测合同、报告、发票等证明材料） |
| I | 其它与安全生产直接相关的支出 |  |  |  |  |
| 1 | 办公用品费 |  | 总额 |  | 施工单位为本项目安全管理人员配备的计算机、打印机、照相机、摄像机等办公设施购置费和耗材、印刷、彩扩费等。按实计量，但不得超出以下限额：办公用品费以项目计，5000万元以内的工程0.25万元、5000万至1亿以内工程0.75万元、1亿至2亿的工程1.5万元，超过2亿的工程统一2万。（计量前提须工程安全考核达到相应的“平安工地”建设标准） |
| 2 | 雇工费 |  | 日 | 180 | （边施工边通车交通疏导、施工进出道口交通管制）雇佣交通协管人员所支出的人工费用。（须提供相关证明材料。） |
| 3 | 其它 |  | 总额 |  | 在施工过程中实际发生的经监理单位和建设单位认可的其它与安全生产直接相关的费用 |

苏州市吴江区交通工程建设指挥部            2017年6月26日印